## EA plán
Environmentálny akčný plán školy: ZŠ Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra 900 01
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Zeleň a ochrana prírody pre certifikačné obdobie: 2018/2019 - 2019/2020
Silné stránky |  |  | Slabé stránky
Máme interiérovú zeleň. |  |  | Nemáme územie chránené školou.
Zber: papiera, plastových vrchnákov, bateriek. |  |  | Máme málo vonkajšej zelene.
Kompostovanie. |  |  | Neosádzame vtáčie búdky, hmyzie domčeky, úkryty pre ježkov.
Separovanie odpadu. |  |  | Nemáme školu vertikálne zelenú ani zelenú strechu.
Nepestujeme vonkajšie rastliny.
EAP písomne schválil (uveďte meno konzultanta, ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo listom): | Miroslava Sliacka |  |  | Dátum schválenia: | 2019-03-22
Ciele | Aktivity | Zodpovedná osoba a termín |  | Indikátor / Ukazovateľ úspechu | Monitoring / Postupujeme podľa plánu?
Vytvorením náučno - oddychového areálu zvýšiť množstvo zelene na školskom dvore o 10 stromov, 1 bylinkovú záhradu a 3 vyvýšené záhony do mája 2020 | AKTIVITA 1:
| Vytvorenie detského ihriska vedľa školy. | Zodp.: Hrnčiariková J., rodič T: október 2018 |  | 15 zapojených detí a rodičov a 8 herných prvkov. | Úloha splnená: Zapojení rodičia a žiaci celej školy. Vytvorených 7 herných prvkov + vysadené nové kríky - živý plot a 2 stromy. Na jar bude dokončený 8. herný prvok.
AKTIVITA 2:
| Výsadba stromov. | Zodp.: Mgr. Galášová Z., koordinátor T: máj 2019 – máj 2020 |  | 10 zasadených stromov. | Úloha splnená: Vysadených 10 ovocných stromov.
AKTIVITA 3:
| Vytvorenie vyvýšených záhonov. | Zodp.: Mgr. Vargová E., učiteľka T: máj 2019 – máj 2020 |  | 3 vyvýšené záhony. 6 žiakov starajúcich sa o rastliny. | Úloha sa plní: Spojená s aktivitou 7. Je to 6 veľkých betónových črepníkov.
AKTIVITA 4:
| Osadenie smetných nádob pri ihrisku. | Zodp.: Hrnčiarik J., žiak I. stupňa T: máj - jún 2019 |  | 1 smetná nádoba. | Úloha splnená: Osadený jeden smetný kôš.
AKTIVITA 5:
| Osadenie lavičiek pri ihrisku. | Zodp.: PhDr. Kovárová, zástupkyňa riaditeľky T: máj 2019 – máj 2020 |  | 2 lavičky, prípadne stôl. | Úloha splnená: Osadené 2 lavičky a 1 stôl.
AKTIVITA 6:
| Získanie finančných prostriedkov na rekultiváciu betónových črepníkov a niektorých ďalších aktivít tohoto plánu. | Zodp.: Mgr. Petrušová, učiteľka T: február 2019 – február 2020 |  | Množstvo získaných zdrojov. | Úloha splnená: Financie poskytla škola, rodičia poskytli časť zeminy a drenáž.
AKTIVITA 7:
| Úprava pôdy v črepníkoch. | Zodp.: Mgr. Menčlová, učiteľka T: máj 2019 – máj 2020 |  | Pôda vhodná na výsadbu a 10 zapojených žiakov, prípadne rodičov. | Úloha splnená: Fólia, drenáž, textília aj zemina je na mieste. Pomáhali ôsmaci a deviataci.
AKTIVITA 8:
| Výsadba byliniek. | Zodp.: Ing. Bakalárová, učiteľka T: máj 2019 - jún 2020 |  | 8 druhov vysadených rastlín. | Úloha splnená: Vysadili sme zatiaľ len 2 druhy rastlín. Kvôli korona výrusu sme úlohu dokončili až v septembri 2020.
AKTIVITA 9:
| Starostlivosť o exteriérovú zeleň. | Zodp.: Kapustová N., žiačka II. stupňa T:marec 2019 - jún 2020 |  | 30 zapojených žiakov. | Úloha sa plní.
AKTIVITA 10:
| Zhotovenie vtáčích búdok a kŕmidiel. Ich osadenie. | Zodp.: Bednarovská, učiteľka - výroba + Kukumberg, školník - osadenie T: január - marec 2019 december 2019 - marec 2020 |  | 9 búdok a kŕmidiel. | Január 2019, úloha splnená: Umiestnili sme 9 kŕmidiel pre vtáky v okolí školy.
AKTIVITA 11:
| Prikrmovanie vtákov | Zodp.: Mgr. Galášová Z, koordinátor T: január - apríl 2019 december 2019 - apríl 2020 |  | krmivo prineseného žiakmi a ich rodičmi. | Úloha splnená: Rodičia priniesli krmivo triednym učiteľkám. Žiaci s p.vychovávateľkami napĺňali kŕmidlá.
AKTIVITA 12:
| Projekt o správnom prikrmovaní vtákov. | Zodp.: Hubeková A., žiačka II. stupňa T: november 2019 - december 2020 |  | Viditeľne umiestnený plagát. | Úloha splnená: Projekt bol umiestnený na nástenke Zelenej školy.
AKTIVITA 13:
| Osadenie hotelu pre hmyz. | Zodp.: Škarčáková M., žiačka II. stupňa T: jún 2019 - jún 2020 |  | 4 hotely pre hmyz. | Úloha zatiaľ nesplnená: Ak bude príležitosť, po otvorení škôl a dokončení črepníkov, príde k náprave.
AKTIVITA 14:
| Vytvorenie úkrytov pre ježe. | Zodp.: Marcinová L., žiačka II. stupňa T: máj 2019 - jún 2020 |  | 4 úkryty pre ježe. | Úloha nesplnená: Zatiaľ nevieme realizovať v otvorenom areáli školy.
AKTIVITA 15:
| Osadenie búdok pre netopiere. | Zodp.: Kratochvílová N., žiačka I. stupňa T: máj 2019 - jún 2020 |  | 4 osadené búdky pre netopiere. | Úloha nesplnená, ale myslíme na ňu: Pri príležitosti maľovania fasády našej školy, ktorá by sa mala uskutočniť v blízkej dobe, by sme chceli búdky osadiť. Bohužiaľ pre nedostatok financií sa obnova fasády odkladá.
AKTIVITA 16:
| Beseda so včelárom. | Zodp.: Ochabová, vychovávateľka T: marec - máj 2019 marec - máj 2020 |  | Zapojené 3 triedy. | 2019 úloha splnená: Triedy z I.stupňa boli na výlete vo Včelárskej paseke. 2020 úloha nesplnená: Zatvorené školy.
AKTIVITA 17:
| Dať do povedomia dôležitosť hmyzu. | Zodp.: Brezinová J., žiačka II. stupňa T: máj - jún 2019 |  | Rovesnícke vzdelávanie. 4 zapojené triedy. | Úloha splnená: Vytvorená a odprezentovaná prezentácia.
AKTIVITA 18:
| Vytvorenie herbára liečivých rastlín. | Zodp.: Mgr. Brunovská, učiteľka T: máj - jún 2019 |  | 25 zapojených žiakov. | Úloha splnená: 2.ročník v rámci prírodovedy.
AKTIVITA 19:
| Pripomenúť si významné dni ochrany prírody - eko kalendár. | Zodp.: Somorovská M., žiačky II. stupňa T: marec - jún 2019 |  | Vytvorený eko kalendár, viditeľne umiestnený. | Úloha splnená: V príslušné mesiace visí eko kalendár na nástenke Zelenej školy.
AKTIVITA 20:
| Beseda s lesníkmi a ochranármi: „Starostlivosť a ochrana lesov.“ | Zodp.: Gajarová, vychovávateľka T: máj - jún 2019 september 2019 - jún 2020 |  | 30 zapojených žiakov. | Úloha splnená: Beseda uskutočnená počas výsadby stromčekov v oblasti Zochovej chaty. Zúčastnili sa žiaci ŠKD spolu s rodičmi.
AKTIVITA 21:
| Starostlivosť o interiérové rastliny. | Zodp.: Richterová K., žiačka II. stupňa T: september 2018 - jún 2020 |  | 50 zapojených žiakov a zdravie rastlín. | Úloha sa priebežne plní: Jednotlivé triedy sa starajú o rastliny počas techniky.
AKTIVITA 22:
| Vytvorenie menoviek pre rastliny v areáli školy - náučný chodník. | Zodp: Rechtorík A., žiak II. stupňa T: máj 2019 - máj 2020 |  | 8 označených rastlín. | Úloha sa plní: Zatiaľ je na každom ovocnom strome umiestnený pôvodný lístok s jeho názvom.
AKTIVITA 23:
| Projekt - Spoznávanie nášho vtáctva. | Zodp.: Mgr. Kurbelová, učiteľka T: máj - jún 2019 |  | Vytvorenie projektov žiakmi šiesteho ročníka. | Úloha splnená: Žiacke projekty boli prezentované na nástenke Zelenej školy.
AKTIVITA 24:
| Tvorba básní na tému: Ochrana prírody a zvierat. - súťaž | Zodp.: Mgr. Urbanová., zástupkyňa riaditeľky T: október 2019 |  | 20 básní. | Úloha splnená: Básne sú prezentované na nástenke Zelenej školy.
AKTIVITA 25:
| Vytvorenie jašteričníka. | Zodp.: Mgr. Galášová., T: jún 2020 |  | 1 jašteričník | Úloha splnená: Bol vytvorený 1 jašteričník aj s tabuľkou o našich jaštericiach, ako súčasť budúceho náučného chodníka.
AKTIVITA 26:
| Uskutočniť plodobranie. | Zodp.: Marcinová L., žiačka II. stupňa T: september - november 2019 |  | 8 žiackych organizátorov, 50 zapojených žiakov, 10 zapojených rodičov | Úloha splnená: Plodobranie bolo uskutočnené počas tekvičkových slávností ŠKD, kde boli prítomný žiaci z ŠKD a ich rodičia.
Pokračovať v aktivitách z minulého certifikačného obdobia - téma odpad: zelená hliadka, vermikompostovanie, zber - papiera, plastových vrchnáčikov, použitých batérií a zubných kefiek.Tvorba výzdoby a rôznych produktov z použitého materiálu, zber odpadu v areáli školy, knižná búdka.
Zber papiera - uskutočnil sa v šk.r. 2018/2019. Tento šk.r. 2019/2020 bol kvôli legislatíve zrušený.
Zber šípok - v šk.r. 2019/2020 sme sa zapojili do výzvy Lesov SR a vyzbierali sme 323 kg šípok.
Náš cieľ sme splnili.